KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN PHASE 1

- Tổng quan dự án

- Kế hoạch triển khai được xây dựng dựa trên tài liệu Đặc tả chức năng v1.1 và mô hình dữ liệu gồm 10 bảng: Users, Creators, Campaigns, Campaign_Creators, Deliverables, Milestones, Review_Links, Client_Feedback, Notifications và Audit_Logs.

- Dữ liệu để import sẽ được lấy trực tiếp từ các file Excel mà team đang sử dụng thực tế như Internal, External,... Tuy nhiên, dữ liệu sẽ không được đưa thẳng vào hệ thống mà cần trải qua bước rà soát, chuẩn hóa và tối ưu trước khi import. Quá trình này bao gồm gộp các nguồn dữ liệu, loại bỏ bản ghi trùng, thống nhất cấu trúc và định dạng các trường, xử lý dữ liệu thiếu hoặc không hợp lệ và mapping theo cấu trúc Database đã thống nhất. Sau khi dữ liệu được chuẩn hóa, hệ thống sẽ thực hiện import thử với một lượng nhỏ để kiểm tra trước khi import toàn bộ. Việc kiểm thử vẫn sử dụng dữ liệu thực tế đã được chuẩn hóa, thay vì dữ liệu mẫu sạch, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng với các tình huống dữ liệu mà team thực sự gặp trong quá trình vận hành.

- Tổng quan các giai đoạn triển khai

| Giai đoạn | Công việc chính | Thời gian | Kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| GĐ1 | Chuẩn bị nền tảng - Hoàn thiện wireframe và thiết kế cơ sở dữ liệu | 6 ngày (Tuần 1) | Wireframe được duyệt và Database 10 bảng sẵn sàng để phát triển |
| GĐ2 | Xây dựng kho dữ liệu - Phát triển đăng nhập, phân quyền và chuẩn hóa dữ liệu Creator | 11 ngày (Tuần 2 - 3) | Đăng nhập/phân quyền hoạt động; dữ liệu Creator được chuẩn hóa và import vào hệ thống |
| GĐ3 | Xây dựng hệ thống quản lý Campaign - Phát triển các chức năng quản lý Campaign, Creator, Deliverable và theo dõi tiến độ | 11 ngày (Tuần 4 - 6) | Có thể quản lý toàn bộ Campaign và theo dõi tiến độ Deliverable trên hệ thống |
| GĐ4 | Triển khai chức năng làm việc với khách hàng - Cho phép Client xem và duyệt Creator/Demo trực tiếp qua link | 8 ngày (Tuần 6 - 7) | Client có thể duyệt Creator/Demo trực tiếp trên hệ thống, giảm việc trao đổi và gửi file Excel |
| GĐ5 | Hoàn thiện Dashboard & kiểm thử - Xây dựng Dashboard, UAT và xử lý các vấn đề trước khi triển khai | 7 ngày (Tuần 7 - 8) | Dashboard hoàn chỉnh, hệ thống hoàn tất UAT và sẵn sàng Go-live |

- Chi tiết từng giai đoạn

- Giai đoạn 1

Mục tiêu: Thống nhất trước hình hài và cấu trúc của hệ thống trên giấy trước khi bắt đầu code, từ đó hạn chế việc phải sửa lại nhiều ở các giai đoạn sau.

Lưu ý về cách triển khai: Bước 1.0 cần hoàn thành trước vì kết quả của bước này là đầu vào cho cả việc thiết kế wireframe và Database. Sau khi 1.0 hoàn tất, các bước 1.1 - 1.2 và 1.4 - 1.5 có thể bắt đầu được thực hiện. Vì vậy, tổng thời gian của giai đoạn là 6 ngày làm việc. Nếu chỉ có một người phụ trách toàn bộ các công việc và phải thực hiện tuần tự, thời gian dự kiến sẽ khoảng 8 ngày.

| Bước | Công việc chi tiết | Thời gian | Đầu ra / Kết quả | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Rà soát và chốt các trường dữ liệu thực tế: Đối chiếu các file Excel Creator đang được sử dụng như Listing KOC HCP/MomDad, file backup... với mục 3.1 trong tài liệu đặc tả. Bổ sung các trường dữ liệu phát sinh từ thực tế nếu cần. | Ngày 1 | Danh sách field dữ liệu Creator được chốt, làm đầu vào cho wireframe (1.1 - 1.2) và thiết kế Database (1.4). | Đạt |
| 1.1 | Thiết kế wireframe màn hình nội bộ (Desktop): Danh sách Creator, tạo/xem Campaign, theo dõi tiến độ Deliverable và Dashboard. | Ngày 2 - 3 | Bộ wireframe màn hình Desktop trên Figma hoặc bản phác thảo. | Đạt, Hiếu |
| 1.2 | Thiết kế wireframe màn hình Client (Mobile): Trang xem danh sách Creator được đề xuất, xem Demo và các nút Duyệt/Từ chối. | Ngày 3 - 4 | Bộ wireframe màn hình Mobile dành cho Client. | Đạt, Hiếu |
| 1.3 | Họp duyệt wireframe: Review cùng team và đại diện stakeholder. Đây là checkpoint bắt buộc trước khi bắt đầu code. | Ngày 5 | Wireframe được thống nhất, các góp ý/chỉnh sửa được ghi nhận và xử lý nếu có. | All team Tech |
| 1.4 | Thiết kế và khởi tạo Database: Xây dựng ERD, xác định kiểu dữ liệu, khóa ngoại và các ràng buộc unique theo đúng 10 bảng đã thống nhất. | Ngày 5 - 6 | Database rỗng nhưng hoàn chỉnh về cấu trúc, sẵn sàng để import dữ liệu. | Đạt & Hiếu |
| 1.5 | Thiết lập môi trường phát triển: Tạo repository mã nguồn, thiết lập môi trường Dev/Staging, thống nhất quy ước đặt tên và cấu hình CI cơ bản. | Ngày 5 - 6 | Môi trường phát triển được thiết lập và sẵn sàng cho GĐ2. | Hiếu |

Kết quả của Giai đoạn 1:

- Chốt cấu trúc dữ liệu Creator thực tế → biết chính xác hệ thống cần lưu những thông tin gì.

- Wireframe được duyệt → thống nhất trước giao diện cho team nội bộ và Client.

- Database 10 bảng được thiết kế và khởi tạo → có cấu trúc dữ liệu, quan hệ giữa các bảng và các ràng buộc cần thiết.

- Môi trường Dev/Staging và repository được setup → team có thể bắt đầu code ngay từ Giai đoạn 2.

- Giảm rủi ro thay đổi lớn khi code vì các yêu cầu về dữ liệu và giao diện đã được thống nhất trước.

- Giai đoạn 2 - Xây kho dữ liệu & Phân quyền (11 ngày)

Mục tiêu: Hoàn thiện Module 2 và Module 5, đồng thời đưa dữ liệu Creator đang được quản lý bằng Excel vào hệ thống. Đây là giai đoạn xử lý dữ liệu thực tế nhiều nhất, vì vậy cần chuẩn hóa dữ liệu trước khi import, tránh đưa dữ liệu trùng hoặc sai định dạng vào hệ thống ngay từ đầu.

| Bước | Công việc chi tiết | Thời gian | Đầu ra / Kết quả | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Xây dựng đăng nhập và phân quyền: Thiết lập cơ chế đăng nhập và phân quyền theo 5 vai trò: Admin, Campaign Manager, Member, Viewer và Client. | Ngày 1 - 2 | Đăng nhập hoạt động ổn định, mỗi vai trò chỉ được truy cập đúng các chức năng được cấp quyền. | Hiếu |
| 2.1b | Tích hợp dịch vụ gửi email: Kết nối SMTP/SendGrid/SES hoặc dịch vụ tương đương để tự động gửi email mời kích hoạt tài khoản khi Admin tạo user mới. Cần chốt nhà cung cấp email trước khi triển khai. | Ngày 2 | Email mời kích hoạt được gửi tự động, sẵn sàng cho luồng Admin tạo tài khoản theo mục 7.1 của đặc tả. | Hiếu |
| 2.2 | Xây form Thêm nhanh Creator (Quick Add): Cho phép team nhanh chóng thêm, sửa và xem một hồ sơ Creator trực tiếp trên hệ thống. Đây sẽ là cách chính để bổ sung Creator mới trong quá trình vận hành hằng ngày. | Ngày 3 - 4 | Có thể thêm/sửa/xem một hồ sơ Creator từ giao diện hệ thống. | Đạt & Hiếu |
| 2.3a | Gộp và làm sạch nguồn dữ liệu: Gộp các sheet Listing KOC HCP/MomDad và các file Backup thành một nguồn dữ liệu Creator duy nhất, loại bỏ các bản sao trùng lặp. | Ngày 5 | Một file tổng hợp Creator, không còn các bản backup trùng dữ liệu. | Đạt |
| 2.3b | Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu: Thống nhất tên và cách lưu các trường như Tên/Nghệ danh, Link kênh, Segment, Tier, Follower, Giá booking, SĐT, Email... theo mục 3.1 của đặc tả. | Ngày 5 | File dữ liệu có cấu trúc thống nhất, phù hợp với Database của hệ thống. | Đạt & Hiếu |
| 2.3c | Xử lý dữ liệu chưa chuẩn: Chuẩn hóa số điện thoại và link kênh, xóa khoảng trắng thừa, thống nhất cách viết tên Creator và gán Tier/Segment theo một quy tắc thống nhất. Mục tiêu là giúp hệ thống nhận diện và chống trùng chính xác hơn. | Ngày 6 | Bộ dữ liệu sạch, đồng nhất và sẵn sàng để import. | Đạt |
| 2.4 | Xây tính năng Import hàng loạt: Cho phép upload Excel và tự động tạo hồ sơ Creator. Hệ thống cần có cơ chế đối chiếu chống trùng dựa trên tên và link kênh. Trước khi import toàn bộ, phải cho phép chạy thử với một lô nhỏ khoảng 5 - 10 dòng. Đồng thời xác định rõ cách xử lý các dòng thiếu trường bắt buộc. | Ngày 7 - 8 | Có thể import dữ liệu từ Excel, tự động tạo hồ sơ và hạn chế tạo hồ sơ trùng. | Hiếu |
| 2.5 | Kiểm thử bằng dữ liệu thực tế: Sử dụng chính các file Excel đang được team vận hành, không dùng dữ liệu mẫu đã làm sạch. Test từ lô nhỏ trước, sau đó mới chạy toàn bộ. Kiểm tra các trường hợp như trùng tên nhưng khác cách viết, trùng link nhưng khác định dạng và thiếu trường bắt buộc. | Ngày 9 | Các trường hợp lỗi hoặc chưa xử lý tốt trong logic chống trùng được ghi nhận và điều chỉnh. | Đạt |
| 2.6 | Xây dựng tìm kiếm và bộ lọc Creator: Cho phép tìm kiếm và lọc theo Segment, Tier, Nền tảng và Trạng thái hợp tác. | Ngày 10 | Team có thể nhanh chóng tìm và lọc Creator trong kho dữ liệu. | Hiếu |
| 2.7 | Quản lý hồ sơ và xuất dữ liệu: Cho phép sửa, Archive, Xóa hồ sơ Creator và Export dữ liệu ra Excel/CSV theo bộ lọc hoặc toàn bộ danh sách. | Ngày 11 | Team có thể chủ động cập nhật, lưu trữ, xóa và xuất dữ liệu Creator khi cần. | Hiếu |

Kết quả cuối GĐ2: Hệ thống có kho dữ liệu Creator tập trung, dữ liệu thực tế đã được chuẩn hóa và import, đồng thời team có thể chủ động thêm - tìm kiếm - chỉnh sửa - lưu trữ - xuất dữ liệu Creator mà không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các file Excel rời rạc.

- Giai đoạn 3 - Xây dựng hệ thống quản lý Campaign (11 ngày)

Mục tiêu: Hoàn thiện Module Campaign - phần cốt lõi của hệ thống, giúp team quản lý toàn bộ vòng đời của một Campaign từ lúc tạo, lựa chọn Creator, theo dõi tiến độ đến khi hoàn thành hoặc đóng Campaign.

| Bước | Công việc chi tiết | Thời gian | Đầu ra / Kết quả | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Tạo Campaign mới: Xây dựng form tạo Campaign với đầy đủ thông tin như tên Campaign, Client, thời gian, ngân sách và mô tả. Phần mô tả có khung soạn thảo đủ rộng để team có thể đưa Strategy, Kịch bản Seeding và các nội dung liên quan vào một chỗ. | Ngày 1 - 2 | Có thể tạo mới một Campaign với đầy đủ thông tin cần thiết. | Hiếu |
| 3.2 | Gán Creator vào Campaign: Cho phép team tìm và chọn Creator trực tiếp từ kho dữ liệu để đưa vào Campaign, đồng thời lưu mối quan hệ giữa Creator và Campaign qua bảng Campaign_Creators. | Ngày 3 - 4 | Mỗi Campaign có danh sách Creator được đề xuất/gán cụ thể. | Hiếu |
| 3.3 | Thiết lập Timeline & Milestone: Xây dựng chức năng thiết lập các mốc thời gian quan trọng trong quá trình triển khai Campaign. | Ngày 5 - 6 | Các mốc thời gian chính được thiết lập và hiển thị rõ ràng theo từng Campaign. | Hiếu |
| 3.4 | Theo dõi tiến độ Deliverable: Xây dựng bảng tracking với các trạng thái như Chưa bắt đầu, Đang quay, Đã nộp Demo, Đã duyệt; đồng thời quản lý Deadline và Link Demo. | Ngày 7 - 9 | Tiến độ Deliverable được cập nhật trực tiếp trên hệ thống, team có thể theo dõi mà không phải hỏi hoặc cập nhật thủ công từng người. | Hiếu |
| 3.5 | Đóng và lưu trữ Campaign: Cho phép chuyển Campaign sang trạng thái Hoàn thành/Hủy. Khi đóng Campaign, hệ thống cảnh báo nếu vẫn còn Deliverable chưa hoàn tất hoặc chưa được xử lý. | Ngày 10 | Campaign được đóng theo đúng quy trình và vẫn có thể tra cứu lại trong lịch sử. | Hiếu |
| 3.6 | Kiểm thử toàn bộ luồng Campaign: Kiểm tra xuyên suốt quy trình từ tạo Campaign → gán Creator → cập nhật tiến độ → đóng Campaign. | Ngày 11 | Luồng vận hành Campaign hoạt động ổn định, sẵn sàng chuyển sang GĐ4. | Đạt & Hiếu |

Kết quả cuối GĐ3: Team có thể quản lý toàn bộ vòng đời Campaign trên một hệ thống duy nhất - từ tạo Campaign, chọn Creator, thiết lập timeline, theo dõi Deliverable đến khi hoàn thành/lưu trữ, thay cho việc theo dõi rời rạc qua Excel và trao đổi thủ công.

- Giai đoạn 4 - Hoàn thiện Client Review (8 ngày)

Mục tiêu: Hoàn thiện Module Client Review, giúp Client có thể xem, duyệt và phản hồi trực tiếp trên hệ thống, từ đó thay thế việc gửi file Excel qua lại với Client.

| Bước | Công việc chi tiết | Thời gian | Đầu ra / Kết quả | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Tạo link duyệt Shortlist: Cho phép team chọn Campaign và danh sách Creator cần gửi Client, sau đó hệ thống tự sinh một link/token bảo mật riêng cho từng lần gửi. | Ngày 1 - 2 | Link duyệt Shortlist được tạo và sẵn sàng gửi cho Client. | Hiếu |
| 4.2 | Xây dựng trang xem Shortlist trên Mobile: Client có thể mở link và xem danh sách Creator được đề xuất trực tiếp trên điện thoại, không cần đăng nhập. Giao diện bám theo wireframe đã duyệt ở GĐ1. | Ngày 3 | Trang Shortlist hiển thị tốt trên điện thoại, thao tác đơn giản và đúng thiết kế. | Hiếu |
| 4.3 | Tạo link duyệt Demo/Nội dung: Xây dựng cơ chế tạo link riêng để Client xem và duyệt video/Demo, tương tự luồng duyệt Shortlist. | Ngày 4 - 5 | Link xem và duyệt Demo hoạt động đầy đủ. | Hiếu |
| 4.4 | Duyệt / Từ chối / Yêu cầu chỉnh sửa: Client có thể đưa ra phản hồi trực tiếp trên link. Phản hồi được lưu vào bảng Client_Feedback và trạng thái tương ứng được cập nhật ngược về hệ thống nội bộ. | Ngày 6 | Phản hồi và trạng thái từ Client được cập nhật gần như ngay lập tức trên hệ thống nội bộ. | Hiếu |
| 4.5 | Bảo mật và quản lý link: Thiết lập thời hạn sử dụng (Expire) và cho phép thu hồi link (Revoke) khi cần, đảm bảo các link chia sẻ không tồn tại vĩnh viễn. | Ngày 7 | Link có thể kiểm soát được thời gian sử dụng và vòng đời, hạn chế rủi ro khi chia sẻ ra ngoài. | Hiếu |
| 4.6 | Kiểm thử toàn bộ luồng Client Review: Kiểm tra từ lúc tạo link → Client truy cập → xem Creator/Demo → Duyệt/Từ chối/Yêu cầu chỉnh sửa → trạng thái cập nhật về hệ thống nội bộ. Test trên cả Desktop và Mobile. | Ngày 8 | Luồng Client Review hoạt động ổn định, đúng với wireframe và sẵn sàng đưa vào vận hành. | Đạt |

Kết quả cuối GĐ4: Client có thể xem Shortlist, xem Demo và Duyệt/Từ chối/Yêu cầu chỉnh sửa trực tiếp qua link, thay cho việc gửi file Excel và trao đổi phản hồi thủ công. Trạng thái và feedback của Client được đồng bộ về hệ thống nội bộ để team tiếp tục xử lý.

- Giai đoạn 5 - Hoàn thiện Dashboard & Chạy thử nghiệm (7 ngày)

Mục tiêu: Hoàn thiện Module Report, đồng thời kiểm tra toàn bộ hệ thống bằng dữ liệu thực tế trước khi đưa vào vận hành chính thức.

| Bước | Công việc chi tiết | Thời gian | Đầu ra / Kết quả | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Xây dựng Dashboard tổng quan: Hiển thị các thông tin quan trọng như số Campaign đang triển khai, Creator đang trễ hạn nộp bài và các Creator vừa được Client duyệt. | Ngày 1 - 2 | Dashboard tổng hợp các số liệu chính, được cập nhật theo thời gian thực. | Hiếu |
| 5.2 | Xây dựng hệ thống thông báo (Notifications): Gửi thông báo khi gần đến Deadline hoặc khi có phản hồi mới từ Client. | Ngày 3 | Người dùng nhận được các thông báo cần thiết ngay trên hệ thống. | Hiếu |
| 5.3 | Thực hiện UAT (User Acceptance Test): Team trực tiếp đóng vai người dùng thực tế và chạy toàn bộ các luồng của 4 Module bằng chính dữ liệu thật. | Ngày 4 - 6 | Danh sách lỗi, vấn đề và các góp ý từ quá trình sử dụng được ghi nhận đầy đủ. | Đạt & Hiếu |
| 5.4 | Sửa lỗi và kiểm thử lại: Xử lý các lỗi phát hiện trong UAT, sau đó chạy regression test để đảm bảo việc sửa lỗi không làm ảnh hưởng đến các chức năng đang hoạt động. | Ngày 7 | Hệ thống ổn định, không còn lỗi nghiêm trọng (Blocker) và đủ điều kiện để Go-live. | Hiếu |

Kết quả cuối GĐ5: Hệ thống hoàn thiện đầy đủ các chức năng chính, có Dashboard và Notifications, đã được kiểm thử bằng dữ liệu thực tế, xử lý các lỗi quan trọng và sẵn sàng đưa vào vận hành chính thức (Go-live).

Lưu ý về thời gian: Nên bố trí thêm khoảng 1 tuần làm việc dự phòng sau bước 5.4 và trước khi Go-live chính thức. Đây là khoảng thời gian để xử lý các lỗi hoặc vấn đề phát sinh thêm sau quá trình UAT và regression test, đặc biệt khi toàn bộ 4 Module được kiểm thử cùng lúc nên có khả năng phát sinh lỗi liên quan giữa các chức năng.

Khoảng thời gian buffer này chưa được tính vào tổng thời gian triển khai 8 tuần và sẽ được sử dụng tùy theo tình hình thực tế trước khi hệ thống chính thức vận hành.